Policy-Aware Agent Governance Engine

기능 완성 우선 전략 및 배포 방식별 발전 로드맵

종합 프로젝트 현황 보고서

작성 기준일: 2026년 4월 27일 기준 범위: 프로젝트 전체 대화 분석 + 배포 전략 보고서 통합 대상 독자: PM / Tech Lead / 개발팀 전원 핵심 방향: 기능 완성 우선 → Install 식 / 관리형 병행 준비

🔒 기밀 문서 — 내부 배포용

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 제품 정의

Policy-Aware Agent Governance Engine은 기업 내 다중 AI 에이전트의 최종 응답을 정책(내규)으로 자동 평가하고, 위반 시 BLOCK / LOG 조치와 감사 기록을 제공하는 로컬 거버넌스 엔진입니다.

개발 조건: 20일 · 7인 팀 · FastAPI · LangGraph · Ollama · Qwen2.5 · SQLite · Docker Compose 고정 스택으로 MVP를 개발합니다.

## 1.2 핵심 설계 원칙 (PRD 기반 확정)

| 원칙 | 내용 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 단일 Interceptor | 정책 검사는 최종 응답 직후 단 하나의 지점에서만 수행 | 어느 배포 방식에서도 동일한 구조 유지 |
| Rule + Judge 하이브리드 | 명확한 위반은 Rule 우선, 애매한 위반은 LLM Judge 보조 | 속도와 정확도 균형 |
| Provider 추상화 | llm_factory.py로 .env 한 줄에 Ollama/OpenAI/Anthropic 교체 | Install 식·관리형 양쪽에서 동일 코드 사용 |
| run_id 추적성 | 모든 저장 객체가 동일 run_id로 연결, 전체 감사 가능 | 감사 로그 일관성 보장 |
| 무료 로컬 실행 | Ollama + qwen2.5:3b 기준, 테스트는 fake/mock 기반 | 비용 없이 개발·테스트 가능 |

## 1.3 전략적 방향 — 기능 완성 우선

🎯 현재 전략: 배포 방식 결정 전, 기능부터 완성한다 배포 방식(Install 식 / 관리형)은 아직 확정하지 않았습니다. 현재 단계의 목표는 어느 배포 방식을 택하더라도 동작하는 완전한 기능 세트를 MVP로 완성하는 것입니다. 기능이 완성된 이후, 고객사 반응 및 비즈니스 판단을 근거로 Install 식·관리형 중 하나 또는 양쪽 모두를 선택합니다. 현재 설계된 핵심 레이어(policy_engine, judge_engine, violation_engine, action_engine, agent_workflow)는 배포 방식과 무관하게 변경 없이 재사용됩니다.

## 1.4 3개 정책 구현 현황

| 정책 ID | 목적 | 평가 방식 | 기본 조치 | 이론적 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| content_safety | 금지 표현·위험 조장 차단 | Rule + LLM Judge | BLOCK | Llama Guard · Safeguarding LLMs Survey |
| groundedness | 근거 없는 사실 응답 탐지 | Judge 전용 (CoT) | LOG | R²-Guard · Guardrails ACL Tutorial |
| instruction_compliance | 포맷·내부 규칙 위반 차단 | Rule Fast-fail + Judge | BLOCK | GSPR · Guardrails ACL Tutorial |

# 2. 현재 구현 현황 (MVP 진행 상태)

## 2.1 구현 완료 항목

| 구분 | 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아키텍처 | 전체 파일 구조 + Docker Compose | 완료 | 스켈레톤 완성 |
| 아키텍처 | Provider 추상화 — llm_factory.py | 완료 | .env 한 줄로 provider 전환 |
| 아키텍처 | 3개 정책 YAML 구조 | 완료 | content / groundedness / compliance |
| 아키텍처 | 프롬프트 디렉토리 분리 | 완료 | src/prompts/{provider}/ |
| 아키텍처 | 테스트 구조 (unit / integration / e2e) | 완료 | golden_set.json + evaluator.py |
| 코어 엔진 | policy_engine.py 스켈레톤 | 완료 | 배포 방식 공통 레이어 |
| 코어 엔진 | judge_engine.py 스켈레톤 | 완료 | get_judge_llm() 추상화 연결 |
| 코어 엔진 | violation_engine.py 스켈레톤 | 완료 | BLOCK/LOG 분기 로직 |
| 코어 엔진 | action_engine.py 스켈레톤 | 완료 | 조치 실행 레이어 |
| 워크플로우 | agent_workflow.py (LangGraph) | 완료 | Interceptor 통합 플로우 |
| 설정 | config.py JUDGE_PROVIDER/MODEL 환경변수 | 완료 | 3가지 provider 옵션 주석 안내 |
| 설정 | .env.example 가이드 | 완료 | 고객사 온보딩 가이드 초안 |

## 2.2 구현 미완료 항목 (MVP 완성 전 필수)

⚠️ 즉시 구현 필요 — MVP 완성 전 반드시 완료되어야 하는 항목 아래 5개 항목은 기능 완성도와 보안 측면에서 MVP에 포함되어야 합니다. 특히 input_sanitizer.py, model_validator.py는 HIGH 위험 항목으로 최우선 순위입니다.

| 항목 | 설명 | 위험도 | 예상 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| model_validator.py | 기동 시 모델 버전 허용 목록 검증, 버전 드리프트 방지 | HIGH | 0.5일 |
| canary_evaluator.py | 운영 트래픽 3% 샘플링 품질 모니터링, Precision 임계값 알림 | HIGH | 1일 |
| input_sanitizer.py | Judge 우회 프롬프트 인젝션 전처리 (ASR 30%+ 차단) | HIGH | 1일 |
| harvest_cases.py | audit_log 기반 edge case 자동 수집, golden_set 자동 보강 | MEDIUM | 1일 |
| majority_vote 로직 | confidence < 0.75 케이스 n=3 다중 판정, 비결정론 완화 | MEDIUM | 0.5일 |

## 2.3 Provider 추상화 — 변경 완료 내역

초기 PRD는 Ollama + Qwen2.5를 하드코딩했습니다. 고객사마다 GPT-4o, Claude, Gemini 등 다른 AI를 Judge로 사용할 때 전체 코드 재작성이 필요한 구조였으나, LangChain Provider Abstraction Layer를 적용하여 해결했습니다.

| 변경 파일 | 변경 내용 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| src/core/config.py | JUDGE_PROVIDER, JUDGE_MODEL 환경변수 추가 | .env 한 줄로 provider 전환 |
| src/core/llm_factory.py | Factory 패턴 + BaseChatModel 추상화 | judge_engine.py 코드 변경 없음 |
| src/engines/judge_engine.py | ChatOllama 하드코딩 → get_judge_llm() 호출 | provider 독립적 동작 |
| src/prompts/{provider}/ | ollama / openai / anthropic 디렉토리 분리 | 모델별 최적화 프롬프트 |
| .env.example | 3가지 provider 옵션 주석 안내 | 고객사 온보딩 가이드 |

# 3. Judge LLM 단일 모델 고정 위험 및 완화 방안

Judge를 하나의 모델로 고정하면 6가지 구조적 문제가 발생합니다. 기능 완성 단계에서 아래 완화 방안을 함께 구현해야 '조용한 오작동'을 방지할 수 있습니다.

| 문제 | 위험 수준 | 완화 방안 | 구현 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모델 버전 교체 후 프롬프트 재검증 비용 | HIGH | dated version 고정 + 회귀 테스트 파이프라인 | 즉시 (MVP 내) |
| 실시간 버전 드리프트 감지 없음 | HIGH | canary_evaluator.py (3% 샘플링) | 즉시 (MVP 내) |
| temperature=0 비결정론 (최대 15% 변동) | MEDIUM | confidence < 0.75 → majority vote (n=3) | MVP 내 |
| 위치·장문 편향 (GPT-4 ~40%) | MEDIUM | 편향 방지 지시 4줄 + 1-4 스케일 적용 | 즉시 (MVP 내) |
| 프롬프트 인젝션 취약점 (ASR 30%+) | HIGH | input_sanitizer.py + Rule 선방어 강화 | 즉시 (MVP 내) |
| 도메인 golden_set 부족 (정확도 60~68%) | HIGH | 온보딩 시 50개 도메인 예시 수집 루틴 | 고객사별 온보딩 시 |

🔑 핵심 원칙: 조용한 오작동을 막아라 모델 버전 드리프트, 정책-프롬프트 불일치, 프롬프트 인젝션은 모두 에러가 아닌 '잘못된 판정'으로 나타납니다. 시스템이 문제 발생 시 스스로 명시적으로 알리는 구조(model_validator, canary_evaluator, 기동 시 버전 검증)를 갖추는 것이 신뢰할 수 있는 거버넌스 엔진의 핵심입니다. 이 구조는 배포 방식과 무관하게 MVP에 포함되어야 합니다.

# 4. 배포 방식 비교 분석

현재 배포 방식은 확정되지 않았습니다. 본 장은 기능 완성 이후 배포 방식을 결정할 때 참고하기 위한 분석 자료입니다. 두 방식의 본질적 차이를 명확히 이해하고, 향후 비즈니스 상황에 맞는 방식을 선택하거나 병행할 수 있습니다.

## 4.1 두 배포 방식의 본질적 차이

| 구분 | Install 식 (고객사 자체 운영) | 관리형 (우리가 운영) |
| --- | --- | --- |
| 데이터 위치 | 고객사 서버 (완전한 데이터 주권) | 우리 서버 (멀티테넌트) |
| 설정 방식 | 고객사가 .env 직접 수정 | DB 기반 테넌트별 설정 |
| 인증/인가 | 선택적 (API Key 수준) | 필수 (JWT + API Key) |
| 데이터베이스 | SQLite 사용 가능 | PostgreSQL 필수 |
| 테넌트 격리 | 불필요 (1사 1서버) | 필수 (RLS + tenant_id) |
| 정책 파일 관리 | 고객사 책임 | 우리 책임 + DPA 법적 계약 필수 |
| 모니터링 | 고객사 책임 | 우리 책임 (Prometheus/Grafana) |
| LLM Judge | .env로 provider 교체 | DB 기반 테넌트별 할당 |
| 기밀 보호 | 고객사 로컬 처리, 우리 개입 없음 | BYOK 암호화 필수 |
| 수익 구조 | 패키지 판매 일시금 + 기술 지원 계약 | 월정액 / 사용량 과금 |
| 운영 부담 | 낮음 — 고객사가 운영 | 높음 — 우리가 24/7 운영 |
| 초기 진입 난이도 | 낮음 — 빠른 출시 가능 | 높음 — 인프라 구축 필요 |

## 4.2 각 배포 방식의 장단점

### ▶ Install 식

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 장점 | 완전한 데이터 주권 보장, 폐쇄망 환경 대응 가능, 즉각적인 수익 창출, 운영 부담 없음 |
| 단점 | 고객사마다 개별 설치·지원 필요, 업데이트 배포 복잡, 사용 현황 파악 어려움 |
| 적합 고객사 | IT 인프라 보유 중소기업, 폐쇄망 환경 기업, 보안 규정상 외부 서버 사용 불가 기업 |

### ▶ 관리형

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 장점 | 월정액 반복 수익, 업데이트 중앙 관리, 고객사 온보딩 빠름, 사용 데이터 기반 개선 가능 |
| 단점 | 높은 운영 부담, DPA/GDPR 법적 의무 발생, 멀티테넌트 격리·BYOK 등 추가 구현 필요 |
| 적합 고객사 | IT 팀 없는 중소기업, 빠른 도입을 원하는 기업, 금융·의료·법무 엔터프라이즈 |

## 4.3 변경이 필요 없는 공통 핵심 레이어

✅ 어떤 배포 방식을 선택하든 변경 불필요 — 안정적인 핵심 레이어 • policy_engine.py / judge_engine.py / violation_engine.py / action_engine.py • agent_workflow.py (LangGraph 워크플로우 전체) • 3개 정책 YAML 구조 및 src/prompts/{provider}/ 디렉토리 체계 • schemas/__init__.py 핵심 계약 구조 → 배포 방식 전환은 비즈니스 계층(인증/격리/모니터링)만 변경하며, 거버넌스 엔진 자체는 그대로입니다. → 기능 완성 단계에서 이 레이어를 견고하게 만드는 것이 향후 어떤 방식을 선택하든 가장 중요한 투자입니다.

# 5. 기능 완성 로드맵 — 배포 방식 결정 전 수행 항목

배포 방식이 결정되기 전, 아래 로드맵에 따라 기능을 완성합니다. 모든 항목은 Install 식·관리형 양쪽에서 공통으로 필요한 기능입니다.

## 5.1 Phase 0 — MVP 기능 완성 (현재 ~ Week 4)

📌 목표: Swagger + Docker Compose 기준 전체 동작 데모 가능 상태 3개 정책 구현 완료, 15개 테스트 통과, golden_set Precision ≥ 0.85

| 항목 | 담당 | 공수 | 위험도 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| input_sanitizer.py 작성 | Judge Engine / Backend | 1일 | HIGH | 인젝션 패턴 차단 단위 테스트 통과 |
| model_validator.py 작성 | Backend | 0.5일 | HIGH | 기동 시 버전 불일치 감지 확인 |
| system_judge_v1.txt 편향 방지 지시 추가 | Judge Engine | 0.5일 | HIGH | 1-4 스케일 프롬프트 적용 확인 |
| dated model version .env 고정 | PM | 0.5일 | HIGH | 날짜 포함 버전 형식 (예: gpt-4o-2024-08-06) |
| harvest_cases.py 작성 | LangGraph / QA | 1일 | MEDIUM | audit_log → golden_set 자동 수집 확인 |
| majority_vote 로직 구현 | Judge Engine | 0.5일 | MEDIUM | confidence < 0.75 케이스 n=3 판정 동작 |
| 3개 정책 Rule 패턴 실제 구현 | Policy Engine | 2일 | HIGH | 각 정책 golden_set 테스트 통과 |
| E2E 통합 테스트 15개 완성 | QA | 2일 | HIGH | Precision ≥ 0.85 달성 |

## 5.2 Phase 1 — 품질 강화 (MVP 완성 후 1개월)

📌 목표: 운영 환경에서 품질 자동 감시 체계 구축 canary_evaluator 운영, 다중 판정 로직 안정화, 고객사 자립 가이드 문서화 완료

| 항목 | 설명 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| canary_evaluator.py 운영 | 운영 트래픽 3% 샘플링, Precision 임계값 알림 자동화 | Precision 하락 자동 감지 및 알림 확인 |
| majority_vote 안정화 | confidence < 0.75 케이스 통계 수집, n=3 판정 정확도 검증 | 비결정론 케이스 처리 정확도 90%+ |
| 정책 변경 체크리스트 문서화 | YAML 수정 → prompt_version 올리기 → few_shot 동기화 → evaluator 재실행 가이드 | 월 1회 루틴 가이드 완성 |
| 고객사 자립 진단 가이드 | python -m pytest tests/benchmarks/evaluator.py 기반 자가 진단 방법 문서화 | 가이드 문서 배포 가능 |
| 회귀 테스트 파이프라인 | 모델 버전 변경 시 자동 회귀 테스트 실행 CI/CD 구성 | 새 모델 Precision 검증 자동화 |
| golden_set 50개+ 확장 | 도메인별 예시 수집, 정확도 기준선 확립 | 도메인별 golden_set 완성 |

# 6. 배포 방식별 향후 발전 로드맵 (기능 완성 이후)

기능 완성(Phase 0 ~ Phase 1) 이후, 비즈니스 판단에 따라 Install 식·관리형·또는 양쪽 병행 중 방향을 선택합니다. 아래는 각 방향을 선택했을 때의 구체적인 발전 경로입니다.

## 6.1 Install 식 배포 발전 경로

고객사가 직접 서버에 설치하여 운영하는 방식입니다. 우리의 역할은 패키지 제공 및 가이드 문서 작성에 집중됩니다. 기능 완성 후 가장 빠르게 수익화할 수 있는 경로입니다.

| 단계 | 기간 | 핵심 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 패키징 및 배포 준비 | 기능 완성 직후 | Docker 이미지 최종화, README 온보딩 가이드, .env.example 완성 | 고객사 담당자가 30분 내 설치 가능 |
| 고객사 자립 구조 구축 | 1개월 | harvest_cases.py 루틴, 정책 변경 체크리스트, 자가 진단 가이드 | 월 1회 루틴 가이드 완성 |
| 모델 교체 대응 | 필요 시 | 새 provider 프롬프트 디렉토리 추가 + 회귀 테스트 | 새 모델 Precision 검증 통과 |
| 신규 정책 지원 | 고객사 요청 시 | 4번째 정책 YAML + Judge 프롬프트 신규 작성 | 기술 지원 계약 별도 체결 |
| 폐쇄망 패키징 | 필요 시 | 오프라인 Docker 이미지 패키징, 내부망 LLM(Ollama) 연동 | 인터넷 없이 완전 동작 확인 |

인프라 규모별 권고

고객사 50인 이하: Docker Compose On-Premise + SQLite — 현재 MVP 스택 그대로

고객사 50~500인: Docker Compose + 외부 PostgreSQL — DATABASE_URL 교체만으로 전환

폐쇄망 환경: 오프라인 Docker 이미지 패키징 + Ollama 로컬 LLM

## 6.2 관리형 배포 발전 경로

우리가 중앙 서버를 운영하고 고객사에 API 엔드포인트를 제공하는 방식입니다. 수익 구조는 월정액/사용량 과금으로 전환되며, 높은 운영 복잡도와 법적 의무가 동반됩니다.

| 단계 | 기간 | 핵심 구현 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2 멀티테넌트 기반 | 기능 완성 후 1~2개월 | PostgreSQL 전환, TenantAuthMiddleware, RLS 정책 | 멀티테넌트 격리 검증 완료 |
| 법적 기반 구축 | v2와 병행 | DPA 템플릿 법무 검토, 정책 파일 AES-256 암호화 | 첫 고객사 계약 서명 가능 |
| 모니터링 구축 | v2 완성 후 1개월 | Prometheus/Grafana, canary_evaluator, 알림 시스템 | Precision 하락 자동 감지 |
| v3 BYOK 지원 | 기능 완성 후 3개월 | AWS KMS / Azure Key Vault 연동 | 고객사 키로 정책 암호화 검증 |
| 엔터프라이즈 고도화 | 6개월+ | SOC 2 준비, Kubernetes, 관리자 콘솔 UI | 엔터프라이즈 고객 요건 충족 |

### 관리형 전환 시 추가 구현 필요 항목

| 구현 계층 | 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 인증 계층 | TenantAuthMiddleware | X-API-Key 헤더 → Tenant 조회 → request.state 설정 |
| DB 세션 계층 | get_tenant_db() | SET LOCAL app.current_tenant_id 실행 |
| DB 정책 계층 | PostgreSQL RLS | 모든 쿼리에 자동 WHERE tenant_id 필터 적용 |
| 데이터 모델 계층 | TenantScopedMixin | 5개 테이블 모두 tenant_id 컬럼 공통 상속 |
| LLM 할당 계층 | get_judge_llm_for_tenant() | 테넌트별 judge_provider/model DB에서 조회 |

# 7. 기밀 데이터(내규 정책) 보호 전략

## 7.1 문제의 본질

고객사 내규(정책 YAML)에는 경쟁 인텔리전스, 미공개 프로젝트명, 법적 전략, 임원 정보가 포함될 수 있습니다.

- Install 식: 정책 파일이 고객사 서버에만 존재하므로 이 문제가 원천적으로 발생하지 않습니다.

- 관리형: 정책 파일을 우리 서버에 저장하는 순간 GDPR 제28조상 Data Processor가 되며, DPA 없이는 운영 자체가 법적으로 불가합니다.

## 7.2 배포 방식별 보호 전략

| 보호 계층 | 방법 | Install 식 | 관리형 | 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 법적 계약 | DPA(데이터처리계약) 체결 | 불필요 | 배포 전 필수 | 관리형 배포 전 |
| 기술 보호 (기본) | AES-256 암호화 저장 | 선택 | v2 기본 | 관리형 v2 |
| 기술 보호 (고급) | BYOK (고객사 KMS 연동) | 불필요 | v3 옵션 | 관리형 v3 |
| 운영 통제 | 접근 권한 최소화 + 감사 로그 | 권장 | 즉시 필수 | 관리형 즉시 |

## 7.3 정책 파일 저장 방식 비교

| 방식 | 설명 | 장점 | 단점 | 적합 고객사 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 런타임 주입 | 요청 시 정책 파일 함께 전송, 저장 없음 | 우리 서버에 기밀 전혀 없음 | 요청 페이로드 증가 | 최고 보안 요구 |
| BYOK 암호화 | 고객사 KMS 키로 암호화 저장 | 성능 효율, 복호화 불가 | KMS 연동 필요 | 금융·의료·법무 |
| 자체 암호화 | 우리 키로 AES-256 암호화 | 구현 단순 | 우리가 복호화 가능 | 일반 기업 |
| 해시+메타데이터 | 정책 내용 없이 구조만 저장 | 가장 단순 | 정책 실행 불가 | 하이브리드 |

# 8. 기술 스택 발전 방향

## 8.1 데이터베이스 전환 기준

현재 SQLite는 단일 서버 MVP에 적합합니다. SQLAlchemy를 이미 사용 중이므로 DATABASE_URL 환경변수 교체만으로 코드 변경 없이 전환할 수 있습니다.

| 조건 | 권고 DB | 이유 |
| --- | --- | --- |
| MVP / 데모 / 단일 고객사 | SQLite (현재) | 단순, 파일 기반, Docker 통합 용이 |
| 동시 사용자 10명 이상 | PostgreSQL 전환 검토 | 동시 쓰기 잠금 문제 발생 |
| 관리형 멀티테넌트 배포 | PostgreSQL 필수 | RLS 지원, MVCC, 수평 확장 |
| Kubernetes 멀티 Pod | PostgreSQL 필수 | SQLite 멀티 인스턴스 DB 충돌 |

## 8.2 LLM Provider 발전 방향

현재 구현된 Provider 추상화 구조(llm_factory.py)는 Install 식과 관리형 모두에서 동일하게 유효합니다. 배포 방식에 따라 설정 방법만 달라집니다.

| 배포 방식 | provider 설정 방법 | 변경 시 영향 |
| --- | --- | --- |
| Install 식 | .env의 JUDGE_PROVIDER/MODEL 직접 수정 | 해당 고객사 서버만 영향 |
| 관리형 | tenants 테이블의 judge_provider/model 컬럼 업데이트 | 특정 테넌트에만 적용 |
| Install 식 모델 교체 | 새 provider 프롬프트 디렉토리 추가 + 회귀 테스트 | 기술 지원 계약 필요 |
| 관리형 신규 provider | llm_factory.py에 elif 1개 추가 | 전체 테넌트에 새 옵션 제공 |

## 8.3 배포 인프라 발전 경로

| 고객사 규모 / 방식 | 권고 배포 | DB | 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50인 이하 (Install 식) | Docker Compose On-Premise | SQLite | 현재 MVP |
| 50~500인 (Install 식) | Docker Compose + 외부 PostgreSQL | PostgreSQL | 중기 |
| 폐쇄망 환경 | 오프라인 Docker 이미지 패키징 | SQLite / PostgreSQL | 필요 시 |
| 관리형 소규모 | Docker Compose + PostgreSQL | PostgreSQL | 관리형 v2 |
| 관리형 중대규모 | Kubernetes + PostgreSQL + Redis | PostgreSQL | 관리형 v3+ |

# 9. 수익 모델 및 시장 전략

| 배포 방식 | 수익 모델 | 타겟 고객사 | 경쟁 우위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Install 식 기본 | 패키지 판매 일시금 | IT 인프라 보유 중소기업 | 완전한 데이터 주권, 폐쇄망 대응 |
| Install 식 지원 | 연간 기술 지원 계약 | 모델 교체·신규 정책 필요 기업 | 지속 수익, 고객 관계 유지 |
| 관리형 기본 | 월정액 (사용자 수 기반) | IT 팀 없는 중소기업 | 즉시 시작, 관리 부담 없음 |
| 관리형 엔터프라이즈 | 사용량 과금 + SLA | 금융·의료·법무 기업 | BYOK, SOC 2, 컴플라이언스 |

💡 전략적 권고: 기능 완성 후 Install 식으로 빠르게 첫 수익 창출 → 고객사 반응 보며 관리형 병행 검토 Install 식은 현재 MVP 스택 그대로 즉시 출시 가능합니다. 추가 인프라 투자 없이 첫 매출을 만들 수 있습니다. 관리형 전환은 고객사 수요가 확인된 후에 진행해도 늦지 않습니다. 두 방식의 핵심 엔진은 동일하므로, Install 식으로 검증된 기능을 관리형에서 그대로 활용할 수 있습니다.

# 10. 전체 발전 로드맵 통합

| 단계 | 기간 | 전략 방향 | 핵심 달성 목표 | 주요 기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 현재 ~ 4주 | 기능 완성 (공통) | 3개 정책, 15개 테스트, Docker 데모, 5개 미완료 모듈 완성 | 스켈레톤 코드 완성 |
| Phase 1 | MVP 후 1개월 | 품질 강화 (공통) | Judge 편향 완화, 드리프트 감지, 인젝션 방어, 회귀 테스트 자동화 | canary_evaluator, input_sanitizer |
| Phase 2-A | 기능 완성 후 | Install 식 출시 | Docker 패키징, 고객사 자립 가이드, 첫 고객사 납품 | 오프라인 패키징, 기술 지원 계약 |
| Phase 2-B | 기능 완성 후 2개월 | 관리형 기반 구축 | 멀티테넌트 격리, PostgreSQL, DPA 체결 | RLS, TenantAuth, DB 전환 |
| Phase 3 | 3개월+ | 보안 강화 | BYOK 지원, Prometheus/Grafana, SOC 2 준비 착수 | KMS 연동, K8s 검토 |
| Phase 4 | 6개월+ | 엔터프라이즈 | SOC 2 완료, 관리자 콘솔 UI, 멀티리전 | K8s, 멀티리전 DB, CDN |
| Phase 5 | 1년+ | SaaS 수익화 | 월정액 과금 자동화, 고가용성, 멀티리전 | 완전 자동화 운영 |

# 11. 결론

이 프로젝트의 핵심 설계 결정은 처음부터 올바르게 잡혔습니다. Rule + Judge 하이브리드, Provider 추상화, run_id 추적성, 외부 파일 기반 정책 관리는 Install 식과 관리형 어느 배포 방식에서도 유효한 설계입니다.

배포 방식은 아직 확정하지 않았습니다. 이는 매우 현명한 판단입니다. 기능이 완성되지 않은 상태에서 배포 방식을 확정하면, 불필요한 인프라 구축이나 방향 전환 비용이 발생할 수 있습니다.

현재 최우선 과제: Phase 0 MVP 완성 — 특히 input_sanitizer.py, model_validator.py, canary_evaluator.py의 즉각적인 구현이 필요합니다.

📋 3단계 실행 원칙 1단계 (지금): 배포 방식과 무관하게 기능을 완성한다. 5개 미완료 모듈 구현에 집중. 2단계 (Phase 1): 품질 자동 감시 체계를 구축한다. 조용한 오작동을 막는 구조 완성. 3단계 (기능 완성 후): 고객사 반응을 보고 Install 식·관리형·병행 중 방향을 결정한다. → 현재 설계된 핵심 레이어는 어떤 방향을 선택해도 그대로 재사용됩니다. → 기능 완성에 집중하는 것이 가장 효율적인 투자입니다.

본 보고서는 2026년 4월 27일 기준 프로젝트 전체 대화 분석 및 배포 전략 보고서를 통합하여 작성되었습니다.